## Slide 1: Управление на проекти
ТЕМА: Наблюдение и контрол на проекти

## Slide 2: Съдържание:
Въведение за мониторинг и контрол
Области на познание :
  Интеграционен мениджмънт
  Управление на размера на проекта
  Управление на времето на проекта

## Slide 3: Мониторинг и контрол
Наблюдението и контролирането на проекти се състои в процесите необходими да следят, разглеждат и регулират прогреса и изпълнението.
Мониторинг и контрол включва също :
  Контролиране на промените и изготвяне на препоръки за взимане на превантивни мерки в очакане на проблеми.
  Следене на всички текущи дейности по проекта и сверяването им с плана.
  Повлияването на факторите които биха могли да заобиколят интегрирания контрол за промените, така че само одобрените промени да бъдат извършени.

## Slide 4: Мониторинг и контрол

## Slide 5: Област на познание : Интеграционен мениджмънт
Интегриран контрол за промяна е процес на преглеждане на всички молби за промяна, удобрението им и управлението на промени в крайните продукти.
Процеса се занимава с :
  Отстраняването на фактори, който биха могли да предотвратят интегрирания контрол, така че само одобрените промени да бъдат извършени
  Преглеждане, анализиране и одобрение на молби за промени сравнително бързо, което е доста важно, защото бавни решения могат да повлияят негативно на времето, цената или възможността за извършването на дадена промяна
  Управлението на одобрените промени

## Slide 6: Област на познание : Интеграционен мениджмънт

## Slide 7: Област на познание : Управление на размера на проекта
Проверка на размера е процес на формализиране на одобрението на завършен продукт от управлението на проекта.
Контролирането на размера е процес на следене на статуса на проекта и размера на продукта и управлението на промени във него.

## Slide 8: Област на познание : Управление на размера на проекта

## Slide 9: Област на познание : Управление на времето на проекта
Контролиране на графика е процес на следене на статуса на проекта, за да се обнови прогреса и да се управляват промените във този график.
Контрола на графика се занимава с :
  Преценяване на текущия статус на графика
  Повишаване на фактори които създават промени в графика
  Преценяване на това дали графика се е променил
  Управление на промените в графика

## Slide 10: Област на познание : Управление на времето на проекта

## Slide 11
Благодаря за вниманието!
Изготвил: Илияна Сирачка, фн 71255.